## Sheet1
우선순위 | [5 empty] | 비고 | 산출물 | start | end | 기간 | 진행률 | 12월 |  |  | 2023년 1월 | [9 empty] | 2023년 2월
[12 empty] | Pre | w1 |  | w2 |  | w3 |  | w4 |  | w5 |  | w6 |  | w7
[12 empty] | 12/23 | 12/26 | 12/30 | 1/2 | 1/6 | 1/9 | 1/13 | 1/16 | 1/20 | 1/23 | 1/27 | 1/30 | 2/3
지원
1 |  | A. 일정,기능 분석 |  |  |  |  | playground_wbs.xlsx | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2 | 100%
|  | B. 깃허브 README 파일에 프로젝트 정보 기술 |  |  |  |  | README 파일 |  | 1
playground개발
1 |  | A. 개발환경 설정 | [5 empty] | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 1
|  |  | spring 환경준비, DB, sitemesh 적용 |  |  |  |  | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 1
1 |  | B. welcome 페이지 |  |  |  | 추후 로그인, 회원가입 추가 |  | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 1
1 |  | C. 무서운이야기 게시판 | [5 empty] | 2022-12-28 | 2023-01-05 | 5
|  |  | 목록(더미데이터 이용) |  |  | 더미데이터 이용 |  | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 1
|  |  | 상세페이지(더미데이터 이용) |  |  | 더미데이터 이용 |  | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 1
|  |  | 글쓰기/ 수정/ 삭제 + DB 연동 (DB 이용) |  |  | DB이용 |  | 2022-12-30 | 2023-01-02 | 2
|  |  | 파일첨부(로컬) |  |  | 인터페이스로 만들기 |  | 2022-01-03 | 2022-01-05 | 3
|  |  | todo |  |  |  |  | - | - | - | -
댓글 쓰기/수정/삭제
동영상첨부
추천
추천수 가장 많은 게시물이 가장 위로 뜬다
1 |  | D.회원 | [5 empty] | 2023-01-06 | 2023-01-10
|  |  | 회원가입 |  |  |  |  | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 1
|  |  | 로그인 |  |  |  |  | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 1
로그인한 사용자만 글 입력,수정,삭제 권한 주기
각 페이지에서 사용자 권한확인
|  |  | 회원정보 수정 |  |  |  |  | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 1
|  |  | 탈퇴 |  |  |  |  | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 1
todo
스프링 시큐리티 적용
1 |  | E. 클라우드에 업로드 | [5 empty] | 2023-01-10 | 2023-01-13
|  |  | 환경구성 |  |  | AWS |  | 2023-01-10 | 2023-01-13
todo
파일첨부(클라우드)
|  | F. 심리테스트 |  |  |  | 자료구조 알고리즘 사용
숲속의 동물… 지문
mbti
G. 방문자 차트